## Información Sprints
Nombre Sprint | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Total Requerimientos | Total Esfuerzo hrs | Total Esfuerzo por Persona
Sprint #1 | 2025-06-23 | 2025-06-29 | 2 | 9 | 3
Sprint #2 | 2025-07-07 | 2025-07-12 | 2 | 11 | 3.6667
Sprint #3 | 2025-07-13 | 2025-07-19 | 1 | 9 | 3
Sprint #4 | 2025-07-20 | 2025-07-23 | 2 | 9 | 3
Sprint #5 | 2025-07-23 | 2025-07-26 | 1 | 3 | 1
Formulas:
Fecha de Inicio = [Fecha de Inicio, row above]+14

## Backlog
| Nombre del proyecto/app: | DonateMind
| Integrantes: | Axel Torres
Leanardo Patiño
Dylan Sotelo
| % Progreso Proyecto | 0%
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
Req 01 | Pantalla de Login para el administrador | En Progreso | 3 | Sprint #1 | Alta | Axel Torres | Se realizara un Login para que el administrador pueda acceder a la aplicación.
Req 02 | Menu Principal | Pendiente | 6 | Sprint #1 | Alta | Axel Torres | Se realizara un menu Principal donde venga el crud de los usuarios que se hayan registrado o hayan llenado el formulario de la aplicación web.
Req 03 | Edicion Crud Registros | Pendiente | 8 | Sprint #2 | Alta | Axel Torres | Se realizara el crud para que el administrador pueda editar,borrar, etc. El formulario o el registro del usuario.
Req 04 | Menu Hamburguesa | Pendiente | 3 | Sprint #2 | Alta | Axel Torres | Se realizara un menu hamburguesa con diversos apartados que estan por definirse para la aplicación.
Req 05 | Notificaciones | Pendiente | 9 | Sprint #3 | Alta | Axel Torres | Se realizara un sistema de notificaciones para cuando un usuario se registre o llene el formulario llegue una notificacion directa de la aplicación dando un aviso sobre un nuevo registro.
Req 06 | Home Offline | Pendiente | 4 | Sprint #4 | Alta | Axel Torres | Se realizara un Home offline para que el administrador pueda acceder a algunos datos o a otra seccion diferente de la aplicación sin tener acceso a internet.
Req 07 | Iconos | Pendiente | 5 | Sprint #4 | Alta | Axel Torres | Se realizaran Iconos para la aplicación como el icono de la aplicación y de las notificaciones.
Req 08 | Instalable | Pendiente | 3 | Sprint #5 | Media | Axel Torres | La aplicación se hara instalable para los dispositivos moviles.
Note on A11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F11: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia